## отчет краткий
Отчет по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2010г.
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Затраты, тыс.руб. | Факт | Затраты, тыс.руб.
1 | Ремонт кровли | кв.м. | 2500 | 1350 | 11177 | 3958.7
|  | дом | 4 |  | 27
2 | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 2000 | 500 | 3977 | 715.86
|  | дом | 21 |  | 21
3 | Ремонт инженерного оборудования, всего | пог.м. | 3800 | 4338 | 5278 | 3805.9
|  | дом | 13 |  | 38
в том числе:
| водоснабжение | пог.м. | 2500 | 2850 | 3304 | 2331
|  | дом | 7 |  | 10
| отопление | пог.м. | 1000 | 1200 | 1420 | 1132.48
|  | дом | 3 |  | 13
| канализация | пог.м. | 300 | 288 | 554 | 342.47
|  | дом | 3 |  | 4
4 | Замена электропроводки | пог.м. | 600 | 1250 | 611 | 1273
|  | дом | 3 |  | 11
5 | Ремонт фасадов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ремонт цоколя | дом | 2 | 85 | 4 | 170
7 | Ремонт входных дверей | кв.м. | 200 | 460 | 241 | 554
8 | Ремонт окон в подъездах | кв.м. | 250 | 575 | 236 | 543
9 | Ремонт подъездов | под. | 30 | 1680 | 39 | 0
в том числе:
| силами МУП "ДЕЗ №1" |  |  |  | 18 | 888
| силами жителей |  |  |  | 0 | 0
| совместно |  | 30 | 1680 | 21 | 294
10 | Ремонт водосточных труб | пог.м. | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ремонт асфальтового покрытия | кв.м. | 1500 | 795 | 9402.3 | 4594.79
Прочие виды работ
12 | Ремонт и изготовление МАФ | шт. | 50 | 155 | 27 | 83.7
13 | Ремонт козырьков, балконов | шт. | 20 | 76 | 19 | 72.2
14 | Изоляция трубопровода | пог.м. | 1100 | 275 | 1150 | 287.5
|  | дом | 4 |  | 8
15 | Остекление оконных проемов в под. | кв.м. | 270 | 75.5 | 275 | 76.8
16 | Диагностика лифтов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Изготовление регистров | шт. | 20 | 30 | 20 | 30
18 | Прочие работы |  |  | 6500 |  | 10192.92
Итого: |  |  |  | 18144.5 |  | 27795.62

## отчет развернутый
Информация о выполненных в 2010г. работах на доме за счет текущего содержания и ремонта
Адрес | Содержание работ
Антона Петрова, 250 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт электрооборудования
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Антона Петрова, 266 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка мусороприемников
Ремонт мусоропровода
Ревизия электрощитовых
Ремонт межпанельных швов
Выдача строительных материалов для ремонта подъезда №4
Установка пластиковых окон в подъезде №4
Изготовление и установка металлических решеток и дверок на цокольные окна
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 1 | Установка решеток на цокольные окна
Ремонт подъезда №2 (совместно)
Установка мусороприемников
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 2 | Ревизия системы электроснабжения
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Закрытие на замки подвального помещения
Ремонт коммунального освещения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 4 | Ремонт подъезда
Установка контейнеров
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 6 | Ремонт межпанельных швов
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Веры Кащеевой, 7 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ремонт межпанельных швов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 8 | Ремонт межпанельных швов
Ремонт вентиляции в квартире
Частичный ремонт кровли
Установка оконных рам во вторую нитку в подъездах №1-6
Установка двери в тамбуре в подъезде №1
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 9 | Ремонт межпанельных швов
Ремонт коммунального освещения
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 10 | Восстановление лестницы до жилого дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 12 | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток, входов
Ремонт межпанельных швов
Утепление стен
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Веры Кащеевой, 13 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия системы электроснабжения
Спил и вывоз спиленных деревьев
Установка мусороприемников
Ремонт подъезда (совместно)
Ремонт теплового узла
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Веры Кащеевой, 16 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Выдача строительных материалов для ремонта подъезда №2
Ревизия электрощитов
Ремонт лестничных ограждений
Ремонт коммунального освещения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 17/1 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Ревизия электрощитов
Остекление оконных проемов в подъезде
Ремонт пола в коридоре
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Веры Кащеевой, 17/2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме
Остекление оконных проемов в подъезде
Ревизия электрощитов
Ремонт дверей
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 249а | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Текущий ремонт холодного/горячего водоснабжения в подвальном помещении
Текущий ремонт системы водоотведения
Ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Ремонт входных дверей и окон в подъездах
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 251 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка мусороприемников
Ремонт мусоропровода
Ревизия электрощитовых
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт коммунального освещения
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении
Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток и входов
Частичный ремонт кровли над квартирами №69, 70
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 253/1 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли над машинным отделением квартиры №93
Ревизия электрощитовых
Остекление оконных проемов в подъезде
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 253/2 | Ревизия системы отопления, водоснабжения при подготовке дома к зиме
Замена козырька над входом в подъезд
Частичный ремонт кровли над машинным отделением квартиры №89
Ремонт входа в подъезд
Ремонт системы отопления в подъезде
Ревизия электрощитовых
Остекление оконных проемов в подъезде
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 266 | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток и входов
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Косметический ремонт подъезда №1
Выдача строительных материалов для ремонта подъездов №7, 10
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Установка и покраска МАФ
Установка парковой скульптуры
Покраска цоколя у входов в подъезды №1-10 с декоративным оформлением
Ограждение газона подъезда №10
Ограждение детской площадки деревянным забором у подъездов №1-4
Завоз земли для устройства клумб
Установка оконных рам с остеклением во вторую нитку в подъезде №1
Установка светильников с фотореле у входов в подъезды
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 270 | Замена системы отопления в подвальном помещении
Частичный ремонт кровли
Восстановление освещения над входами в подъезды
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Ремонт ливневой канализации
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Горская, 1 | Ревизия систем водоснабжения
Работы по текущему содержанию дома
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 154 | Восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения
Текущий ремонт системы водоотведения в подвальном помещении
Ремонт межпанельных швов
Выдача строительных материалов для ремонта подъезда №8
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт ливневой канализации
Ремонт лестничных ограждений
Ревизия электрощитов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 160 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Ремонт ливневой канализации
Остекление оконных проемов в подъезде
Ревизия электрощитовой
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 183 | Работы по текущему содержанию дома
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 185 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт приямников
Установка регистров отопления в подъездах
Отсыпка щебнем отмостки
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 191 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъездов (совместно)
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 193 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Ремонт подъездов (совместно)
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 195 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Ремонт подъездов
Ремонт подъездных козырьков
Покраска МАФ
Очистка подвальных помещений
Спил и вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 197 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Покраска МАФ
Спил и вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 199 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъездов (совместно)
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ремонт каринизной плиты
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 201 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли
Спил и вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 203 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ремонт подъездов (совместно)
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Гущина, 211/2 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт горячего водоснабжения в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 249а | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Текущий ремонт холодного/горячего водоснабжения в подвальном помещении
Текущий ремонт системы водоотведения
Ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Ремонт входных дверей и окон в подъездах
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 251 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка мусороприемников
Ремонт мусоропровода
Ревизия электрощитовых
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт коммунального освещения
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении
Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток и входов
Частичный ремонт кровли над квартирами №69, 70
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 253/1 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли над машинным отделением квартиры №93
Ревизия электрощитовых
Остекление оконных проемов в подъезде
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 253/2 | Ревизия системы отопления, водоснабжения при подготовке дома к зиме
Замена козырька над входом в подъезд
Частичный ремонт кровли над машинным отделением квартиры №89
Ремонт входа в подъезд
Ремонт системы отопления в подъезде
Ревизия электрощитовых
Остекление оконных проемов в подъезде
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 266 | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток и входов
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Косметический ремонт подъезда №1
Выдача строительных материалов для ремонта подъездов №7, 10
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Установка и покраска МАФ
Установка парковой скульптуры
Покраска цоколя у входов в подъезды №1-10 с декоративным оформлением
Ограждение газона подъезда №10
Ограждение детской площадки деревянным забором у подъездов №1-4
Завоз земли для устройства клумб
Установка оконных рам с остеклением во вторую нитку в подъезде №1
Установка светильников с фотореле у входов в подъезды
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Георгия Исакова, 270 | Замена системы отопления в подвальном помещении
Частичный ремонт кровли
Восстановление освещения над входами в подъезды
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Ремонт ливневой канализации
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Кавалерийская, 1 | Санитарная обрезка деревьев
Ремонт межпанельных швов
Частичный ремонт кровли
Установка оконных рам во вторую нитку в подъездах №1, 5, 7, 8
Замена загрузочных клапанов в подъездах №1, 3 в количестве 5 штук
Выдача строительных материалов для косметического ремонта подъезда №3
Изготовление и установка ограждения
Изготовление и установка лавочки
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Кавалерийская, 3 | Санитарная обрезка деревьев
Ремонт межпанельных швов
Частичный ремонт кровли
Замена загрузочных клапанов в подъезде №7 в количестве 4 штук, в подъезде №3 в количестве 1 штуки
Установка двери в тамбуре в подъезде №2
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Кавалерийская, 11 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт отопления в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Кавалерийская, 13 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Укрепление стены в подъезде
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Кавалерийская, 18/2 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Спил и вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Кавалерийская, 20 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Покраска МАФ
Частичный ремонт канализации в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Монтажников, 3 | Текущий ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Установка мусороприемников
Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на крышу
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Монтажников, 5 | Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Установка мусороприемников
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Монтажников, 8 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Установка недостающих оконных рам во вторую нитку
Ремонт межпанельных швов
Ремонт ливневой канализации
Ревизия электрощитов
Остекление оконных проемов в подъездах
Замена мусороприемников
Ремонт мусоропровода
Ремонт лестничных ограждений
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз крупногабаритного мусора)
Монтажников, 11/1 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Санитарная обрезка деревьев
Ремонт системы отопления в подъезде
Ремонт лестничных ограждений
Ревизия электрощитов
Остекление оконных проемов в подъездах
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз крупногабаритного мусора)
Монтажников, 11/2 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ревизия коммунального освещения
Остекление оконных проемов в подъездах
Ремонт лестничных ограждений
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 4/1, 4/2 | Установка пластиковых окон в подъездах
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Ремонт коммунального освещения
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 6/1 | Частичный ремонт кровли
Ремонт асфальта
Ремонт межпанельных швов
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 6/2 | Ремонт подъезда
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 10/1 | Ревизия систем отопления при подготовке дома к зиме
Текущий ремонт холодного/горячего водоснабжения в подальном помещении
Изготовление и установка металлических решеток и дверок на цокольные окна
Частичный ремонт кровли над машинным отделением и квартирой №106
Ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 10/2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Текущий ремонт холодного/горячего водоснабжения в подальном помещении
Изготовление и установка металлических решеток и дверок на цокольные окна
Частичный ремонт кровли над машинным отделением и квартирой №97
Ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 22 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт отопления в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 24 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт канализации в подвальном помещении
Установка регистров в подъезде
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 28 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъездов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 30 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Спил и вывоз спиленных деревьев
Частичный ремонт кровли
Установка песочницы и качели
Установка козырька над подъездом
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 32 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 34 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ремонт коммунального освещения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 38 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка плафонов над подъездами
Ремонт коммунального освещения
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 40 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт канализации в подвальном помещении
Спил и вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 42 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт канализации в подвальном помещении
Спил и вывоз спиленных деревьев
Частичный ремонт приямников
Установка плафонов над подъездами
Ремонт межпанельных швов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 44 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 46 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка урн во дворе дома
Ремонт подъездов (совместно)
Покраска МАФ
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 48 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Покраска МАФ
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 50 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Замена отопления в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 56 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъездов (совместно)
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Утепление мусорокамер
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 64 | Замена системы водоотведения на техническом этаже
Замена системы холодного/горячего водоснабжения и системы циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения на техническом этаже
Ремонт межпанельных швов
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Попова, 72 | Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Косметический ремонт подъездов №1-6, 8
Ремонт межпанельных швов
Ремонт перил
Закладка окон газобетоном в подъездах №2, 5 с установкой оконных рам во вторую нитку с остеклением
Замена козырьков над входом в подъезды №4, 6, 7
Установка дверной коробки во вторую нитку в подъезде №2
Замена мусорных контейнеров в количестве 5 штук
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Попова, 76 | Замена мусорных контейнеров в количестве 5 штук
Замена мусороприемников в подъезде №4 в количестве 4 штук
Замена козырька над входом в подъезды №2, 9
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 88 | Ремонт перил
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Попова, 96 | Замена трубопровода холодного/горячего водоснабжения
Санитарная обрезка деревьев
Ревизия системы отопления при подготовке дома к зиме
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Солнечная Поляна, 3 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Закладка окон газобетоном в подъездах №2, 3
Установка пластиковых окон в подъезде №2, 3
Частичный ремонт кровли
Ремонт электрооборудования
Ремонт ливневой канализации в подъездах
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 5/1 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Ремонт электрооборудования
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт системы канализации в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 5/2 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Ремонт электрооборудования
Восстановление плиты над вентиляционной шахтой
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Ремонт системы канализации в подвальном помещении
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 7 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка контейнеров
Ремонт межпанельных швов
Ремонт подъезда №2 (совместно)
Ремонт лестничных маршей
Установка мусороприемников
Частичный ремонт кровли
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 9 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Восстановка циркуляционного трубопровода в подвальном помещении
Ремонт межпанельных швов
Частичный ремонт кровли
Установка решеток на цокольные окна
Установка мусороприемников и ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 13 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Спил и вывоз спиленных деревьев
Ремонт межпанельных швов
Ремонт подъездов №5, 6 (совместно)
Частичный ремонт кровли
Ремонт лестничных маршей
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт мусоропровода
Ремонт отопления в подъездах
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 21 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъезда №9
Установка детского игрового комплекса
Ямочный ремонт асфальта с установкой бордюрного камня
Ремонт электрооборудования
Спил и вывоз спиленных деревьев
Установка лавочек
Ремонт межпанельных швов
Установка решеток на цокольные окна
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 23 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт балконных козырьков над квартирами №36, 279
Ремонт межпанельных швов
Установка расходомеров на циркуляционный трубопровод на вводе №1-4
Ревизия электрощитов
Замена мусороприемников
Ремонт мусоропровода
Ремонт мусорных контейнеров
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, покраска МАФ)
Солнечная Поляна, 23а | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт коммунального освещения
Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения в подвальном помещении
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, покраска МАФ)
Солнечная Поляна, 25 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Изготовление и установка металлических решеток и дверок на цокольные окна
Санитарная обрезка деревьев
Ремонт межпанельных швов
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт ливневой канализации
Ревизия электрощитов
Ремонт мусорных контейнеров
Остекление оконных проемов в подъездах
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, покраска МАФ)
Солнечная Поляна, 27/1 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Дератизация подвала и мусорной камеры
Ремонт ливневой канализации
Остекление оконных проемов
Ревизия электрощитов
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 27/2 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт мусорных контейнеров
Остекление оконных проемов в подъездах
Ревизия электрощитов
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 29 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Устройство детской площадки
Выдача строительных материалов для ремонта подъезда №1
Ремонт межпанельных швов
Ремонт входа в подъезд №1
Ревизия электрощитов
Ремонт мусоропровода
Остекление оконных проемов
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Солнечная Поляна, 31 | Ревизия систем холодного/горячего водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт балконных козырьков над квартирами №33, 34, 36, 133, 197
Выдача строительных материалов для ремонта подъезда №6
Ремонт системы холодного водоснабжения в подвале
Приемка узла учета
Замена загрузочных клапанов
Ремонт мусорных контейнеров
Ревизия электрощитов
Ремонт лестничных маршей
Благоустройство и санитарной состояние придомовой территории (покос травы,покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 1 | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток и входов
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Замена козырьков над входами в подъезды №1, 6, 8, 10, 11
Частичный ремонт кровли
Замена трубопровода ливневой канализации в подъезде №11
Замена системы водоотведения на вводе в подъезд №4
Выдача строительных материалов для проведения косметического ремонта подъезда №8
Изготовление и установка ограждения
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Шукшина, 2 | Ремонт подъездов №1, 4, 9 (совместно)
Ремонт асфальтового покрытия подъездов №1,3
Частичный ремонт кровли
Спил деревьев
Изготовление и установка рам с остеклением во вторую нитку в подъездах
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Шукшина, 9 | Изготовление перил в подъездах №1, 2
Изготовление и установка дверей в чердачном перекрытии в подъездах №1-4
Установка пластиковых окон в подъездах №1-4
Изготовление и установка ограждения газонов из б/у труб
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 10 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Восстановление освещения над входами в подъезды
Ремонт коммунального освещения
Уборка лестничных клеток
Установка мусороприемника
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 12 | Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Шукшина, 15 | Замена труб канализации в подъезде №2
Санитарная обрезка деревьев
Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмосток и входов
Текущее ремонт кровли в подъезде №1-6
Участие дома в программе "Уютный двор" по гранту
Ремонт фасада дома
Изготовление и установка рам с остеклением во вторую нитку в подъездах
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Шукшина, 18 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъезда №4
Ремонт асфальта внутридворовой дороги
Восстановление циркуляционного трубопровода в подвальном помещении
Восстановление освещения над входами в подъезды
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт коммунального освещения
Ремонт мусоропровода
Ремонт системы канализации
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 22 | Восстановление циркуляционного трубопровода в подвальном помещении
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Восстановление освещения над входами в подъезды
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт отопления в подъездах, подвале
Ремонт водопровода в подвальном помещении
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 24 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Восстановление освещения над входами в подъезды
Ремонт подъездов №2, 8 (совместно)
Установка контейнеров
Установка мусороприемника, ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Ремонт ливневой канализации
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 26 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении
Установка регистров отопления в подъездах
Установка мусороприемников
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт коммунального освещения
Выдача строительных материалов для ремонта в подъезде №1
Ремонт балконных козырьков в квартирах №34, 143
Строительство снежного городка
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 26а | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт кровли над квартирой №48
Выдача строительных материалов для ремонта в подъезде №1
Закрытие на замки входов на чердак
Установка дверей на чердачное помещение
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 28 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Установка регистров отопления в подъездах
Ремонт мусоропровода
Ремонт асфальтового покрытия отмосток и входов
Выдача строительных материалов для ремонта в подъезде №2
Установка пластиковых окон в подъезде №2
Ремонт кровли над квартирой №62, 93
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 32 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт коммунального освещения
Установка регистров отопления в подъездах
Установка колес на мусорный контейнер
Ремонт асфальтового покрытия отмосток и входов
Выдача строительных материалов для ремонта в подъезде №2
Установка пластиковых окон в подъезде №2
Ремонт межпанельных швов
Установка регистров отопления в подъезде №3
Замена циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвале
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 34 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт межпанельных швов
Замена циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвале
Установка расходомеров
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Установка мусороприемников
Ремонт мусоропровода
Ремонт коммунального освещения
Ремонт ливневой канализации
Установка мусорных контейнеров
Ремонт лестничного ограждения в подъезде
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Шукшина, 36 | Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ревизия электрощитовых
Ремонт мусоропровода
Ремонт мусорных контейнеров
Ремонт входов в подъезды №1, 2, 3
Санитарная обрезка деревьев
Вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 220а | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт цоколя
Частичный ремонт кровли
Частичный ремонт козырьков
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 222 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт контейнерной площадки
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 232 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли
Ремонт межпанельных швов
Демонтаж козырька
Ремонт контейнерной площадки
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 234 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли
Ремонт контейнерной площадки
Спил и вывоз спиленных деревьев
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 238 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт подъездов
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 244 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Ремонт контейнерной площадки
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 246 | Работы по текущему содержанию дома
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Частичный ремонт кровли
Спил и вывоз спиленных деревьев
Утепление мусорокамер
Покраска МАФ
Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)
Юрина, 299 | Санитарная обрезка деревьев
Ремонт межпанельных швов
Ремонт балконного козырька
Установка лавочек у подъезда №3 и на детской площадке
Утепление стены газобетоном в мусорной камере в подъездах №1, 4
Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Юрина, 305 | Установка пластиковых окон в подъезде №2
Ремонт подъездов №2, 4
Ремонт лестничных маршей
Установка мусороприемников
Установка контейнеров
Ремонт коммунального освещения
Закрытие на замки подвального помещения и входов на кровлю
Замена мусороприемников
Ремонт перил
Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме
Благоустройство придомовой территории (покос травы, очистка снега, вывоз крупногабаритного мусора)